- 特克斯县2024年度重点项目绩效评价

- 工作总结报告

2024年，特克斯县坚决贯彻落实党中央、国务院全面实施预算绩效管理决策部署和伊犁州党委、伊犁州人民政府、伊犁州财政局的工作要求，将预算绩效作为财政管理的底线，克服疫情影响、狠抓工作落实，促进预算管理与绩效管理深度融合，以绩效目标为导向，以评价为抓手，不断提高财政资金配置效率和使用效益。现将特克斯县2024年度重点项目绩效评价总体情况报告如下：

- 基本情况

- 根据伊犁州党委、伊犁州人民政府、伊犁州财政局的工作要求，我单位在全面开展单位绩效自评的基础上，按照部门单位不低于本部门单位年度项目预算总额20%的比例，优先选择1个部门整体支出和4个重点项目开展重点项目预算绩效评价，2024年选取的5个项目涉及5个部门单位，共计评价金额8780.09万元。其中，总体绩效评价为优（90分以上）的5个项目，合计8780.09万元。

- 二、重点项目具体情况及评价结果

- （一）2024年基层民政工作经办能力项目

- 实施单位：特克斯县民政局

- 项目资金：预算123.77万元，执行123.77万元

- 评价得分：97.17分

- 评价结果：优

项目主要情况概述：社会救助服务直接面向困难群众，需求多样、类型复杂。近年来，自治区党委、人民政府高度重视困难群众基本生活保障工作，不断完善社会救助体系，持续加大各项救助政策的落实力度，取得了显著成效。2024年基层民政工作经办能力项目，根据新政发〔2012〕87号文件精神11条加大了对基层民政服务能力的政策扶持力度，配备民政协理员增强民政服务能力，专人核查，完善兜底保障政策。发放13次民政协理员工资及社保，保障基层民政工作顺利开展。按照2975元/人/月的人均标准，向32人发放了13次报酬，通过政府购买基层民政服务报酬打卡发放准确率达到了100%，每月25日前发放上月工资，并在当月缴纳当月社保，政府购买基层民政服务报酬发放及时性达到了100%，有效保障了基层民政工作正常有序进行的目的，保障了32人的合法权益，达到了服务对象满意度达到95%以上的效果。

- （二）2024年自治区彩票公益金残疾人事业发展资金项目

- 实施单位：特克斯县残疾人联合会

- 项目资金：预算55.03万元，执行55.03万元

- 评价得分：94.8分

- 评价结果：优

项目主要情况概述：项目的实施主要依据（《2024年州直残疾人工作要点》（伊犁州残联发〔2024〕1号）、《关于提前下达2024年中央残疾人事业发展资金预算的通知》（伊州财社〔2023〕47号）、《关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展资金预算的通知》（伊州财社〔2023〕73号）精神，实施康复救助项目，完成了残疾儿童救助与服务，为残疾人提供了康复和辅具适配服务。对接民政部门，按照新标准落实了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，补贴资金在每月15日前发放到位；同民政部门一起将家庭供养成年重度残疾人和困难残疾人按“单人户”方式纳入了低保工作；持续抓好困难残疾人就业帮扶工作。按1.54万元/人/年的标准完成了中央残疾儿童康复20人；1.85万元/人/年的标准完成了自治区残疾儿童康复2人，对0-6岁残疾儿童提供了康复救助，以3500元/户为标准为55户困难重度残疾人家庭提供了无障碍改造。

- （三）2024年特克斯县县级地方储备及应急成品粮油费用补贴项目

- 实施单位：特克斯县发展和改革委员会

- 项目资金：预算251.99万元，执行251.99万元

- 评价得分：96.07分

- 评价结果：优

- 项目主要情况概述：2024年实际支付资金251.99万元，完成县级地方储备粮及县级应急成品粮油储备及轮换0.52万吨，确保粮食质量安全，储备粮均达到国家粮食收购标准，有效促进粮油市场价格平稳，对保障区域粮食安全发挥积极作用，达到应急状态下的粮食市场供应，保障社会稳定和经济发展。

- （四）2024年特克斯第一小学债券项目

- 实施单位：特克斯县教育局

- 项目资金：预算1000万元，执行1000万元

- 评价得分：93.61分

- 评价结果：优

项目主要情况概述：新建教学楼一栋，占地面积3409.28平方米，已投入使用，该项目实施提高了教育教学质量，提供了坚实的物质保障，为教学工作提供了充足的场所，改善了该校的办学条件，为特克斯县教育事业发展提供了基础保障。

- （五）2024年人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价

- 实施单位：特克斯县人力资源和社会保障局

- 项目资金：预算7349.3万元，执行7349.3万元

- 评价得分：92.49分

- 评价结果：优

部门整体情况概述：贯彻执行国家、自治区、自治州有关人力资源和社会保障工作的方针政策、政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

负责促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才，农村实用人才培训和激励政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准。统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制社会保险基金预决算草案。

负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订企业事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。执行自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。

- 负责专业技术人才选拔、培养和博士后管理工作，贯彻落实自治区国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作和定居政策。会同相关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。会同有关部门落实自治区农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。受理全县人力资源和社会保障方面信访事项；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。承办县委、政府交办的其他事项。

通过实地调研、数据分析、访谈等方式根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对“特克斯县人力资源和社会保障局部门整体”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：特克斯县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价共设置评价指标31个，满分指标26个。部门决策类指标权重15分，得分为14分，得分率为93.33%；部门管理类指标权重25分，得分为22分，得分率为88%；部门绩效类指标权重60分，得分为56.49分，得分率为94.15%。

- 特克斯县人力资源和社会保障局2024年部门整体工作安排明确，各科室根据部门年度工作安排制定具体工作任务，任务目标清晰可衡量；部门预算配置基本合理，在预算执行、预算管理及资产管理等方面表现良好。

- 三、评价情况分析

- 本次评价工作得到了部门单位积极支持与配合，在评价过程中，各部门单位在项目管理、项目控制、资金拨付的管理基本上能满足评价工作的要求。因部分单位和部门对于绩效评价的思路和方法还不能准确的掌握，所以，从评价结果看还是会存在一些需要改进的共性问题：

- （一）绩效目标设置及考核方面：

- 部分单位仍存在绩效目标设置不够细化、明晰，导致在收集和提供绩效评价指标资料过程中，方向不明确、提供资料的相关性差；绩效目标与绩效自评价工作衔接不畅。

- （二）资金管理方面：

- 1、未制定专项资金管理办法，或提供的专项资金管理办法规定与目前情况不符；未进行专账核算，项目资金有多方来源时，不能完整的反映。不便于对项目整体资金来源和使用情况的归集、核算、考核；建议项目单位由批复确定的建设单位对项目进行整体核算，包括：资金来源、成本归集、财务决算及结转固定资产，特别是下达到乡镇或村的资金部分。

- 2、项目主管部门对下达到乡镇或村级的资金使用情况未完善履行监督管理的办法、未明确奖惩机制，往往会造成“令不行禁不止”的结果。

- 3、部分项目存在预算申报资金比较大的问题，不利于县预算资金的统筹管理。

- （三）工程项目管理方面：

- 1、项目实施与项目立项批复不一致，未履行重新审批程序。

- 2、部分项目管理单位过程管理档案资料不规范。单位未明确档案管理的部门、人员、职责，导致项目竣工验收后不能提供过程管理档案资料。

- 3、基建项目竣工验收后，未进行财务竣工决算，未按规定程序结转固定资产。

- 四、下一步的改进措施和工作思路

- （一）改进措施：

- （1）加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到预算编制的科学性、合理性、可行性等，提高预算编制的准确性。

（2）完善绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化量化绩效指标。通过对项目效益目标的分析、分解，明确责任，为项目建设过程中相关政策的落实、资金的使用提供更有效的指导和保障。

（3）对项目资金进行分类管理，项目单位加强专项资金核算管理，制定专项资金财务管理制度，规范资金拨付程序。加强对项目资金使用的监督检查，避免专项资金违规使用，防止专项资金大量长时间结余在项目执行部门而影响专项资金的预算执行率。

（4）加强对项目实施的必要性和效果的了解，设置更合理可靠的目标，并据此进行收集和整理资料。

（5）加强会计基础工作，严格按照《会计基础工作规范》、《政府会计制度》相关规定，获取真实、合法、有效的原始票据，严格执行单位内控管理制度，完善项目财务资料，规范经费报销手续，规范账务处理和会计核算业务，正确使用会计科目。

- （二）工作思路

（1）落实主体责任，强化预算绩效意识。建立部门预算管理责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金预算管理绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，并与部门预算资金安排、工作目标考核等挂钩，进一步落实责任，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性和主动性。

（2）充分调查研究，精准选取项目。围绕县委、县政府决策部署，根据全县所有项目的资金来源、项目特点等情况，聚焦覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的项目，着重选取学校、基本公共卫生服务、城市基础设施建设等项目开展重点项目绩效评价工作。

- （3）找准项目特点，细化绩效评价指标体系。重点项目绩效评价工作将根据项目特点，通过审阅纸质、电子资料及项目现场勘察等方式，科学设定符合项目实际情况的评价体系，确保评价结果的完整性、准确性和科学性。

（4）强化结果应用，压实主体责任。将财政重点绩效评价结果作为项目实施单位下一年度预算安排的重要参考依据，对于使用效益低下、严重偏离绩效目标的项目，在安排下一年度预算时将予以压减该项目实施单位的项目支出预算。

特克斯财政局

2024年8月25日