特克斯县阔克铁热克柯尔克孜族乡单位整体支出绩效自评报告

（2024年度）

单位名称（公章）：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜族乡

填报时间：2025年4月15日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

1.主要职能

党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作；负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。

党建办公室。主要负责纪检、党务、组织、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等日常事务；负责政协委员的联络工作；负责“访惠聚”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、“民族团结一家亲”、村（社区）考核；负责辖区社团组织的培育、发展和管理；负责组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作。

综合行政执法队：开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、环境保护、村容村貌、规划、建设，住房保障、安全生产、水利、食品药品等领域日常执法检查，一般违法案件查处，依法相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

农村合作经济（统计）发展忠中心：主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报帐工作；履行统计职责。

农业（畜牧业）发展服务中心：主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作；协助镇政府制定农业、林业、畜牧业、科技等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

村镇规划建设发展中心：主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助镇政府制定国土资源、园林绿化、环境保护的长远规划和年度计划并组织实施；协助镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标。

综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）：负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的长远规划和年度计划并组织实施。

人口和计划生育生殖健康服务站：负责宣传党和国家有关计划生育的方针、政策、法律，普及计划生育科学知识，负责开展计划生育技术、优生优育等方面和科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作；负责承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传工作。

社会保障（民政）服务中心：负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作；协助镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

文体广电旅游服务中心：主要负责文化、宣传、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助镇政府制定文化、宣传等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

- 2.机构设置及人员情况

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府无下属预算单位，机关内设10个科室。党政办公室、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站、综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）、村镇规划建设发展中心、农业（畜牧业）发展服务中心、农村合作经济（统计）发展忠中心、综合行政执法队、党建办公室。

部门（单位）编制数140，实有人数188人，其中：在职140人，减少7人；退休48人，减少1人；离休0人，增加0人。

- （二）单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- 阔克铁热克乡将坚持以群众所需所盼为出发点，紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足我乡实际和区域特色，在抓细抓实维护社会稳定、乡村振兴、党的建设等工作的基础上，重点在旅游业态开发、旅游环线打造、草场灌溉、规模化畜牧业转型、畜产品深加工、“小田并大田、碎片变联片”等六个方面下功夫，持续打造旅游名乡、畜牧大乡、农业强乡。

- 2.重点工作计划

- 一是紧盯安全稳定这一前提，夯实保稳定促发展社会基础。二是提档升级一二三产业链，奠定高质量发展产业基础。三是持续抓好民生改善事业，不断提升人民群众幸福指数。四是全面加强党建统领作用，推动全面从严治党纵深发展。

- （三）单位整体预算规模及安排情况

- 2024年特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府单位年初预算安排3256.4万元，其中财政拨款3256.4万元，其他资金1707.63万元，主要用于人员经费2048.85万元，公用经费141.71万元，项目支出1065.8万元，结转结余1707.62万元。

- 年中调整2940.01万元，调整后全年预算6196.41万元，预算调整率28.36%，调整预算的主要原因为人员工资正常晋升。

- 二、单位整体支出管理及使用情况

- （一）单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我单位坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

地区财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我单位已按要求在特克斯县人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在特克斯县人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

- 2024年基本支出支出2833.32万元，包括工资福利支出2163.58万元，商品和服务支出210.78万元，对个人和家庭的补助458.96万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出3.6万元，比上年减少3.6万元，主要原因是节约开支，压缩三公经费支出；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是无会议费支出；培训费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是无培训费支出。

- 2.专项资金支出情况

- 2024年专项项目支出3363.08万元，占总支出的54.27％，主要用于1.新财建[2023]107号伊犁州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜族乡2023年村民服务中心建设项目15万元，2.伊州财建[2024]29号特克斯县阔克铁热克乡阔克铁热克村庭院灌溉渠以工代赈项目工程款560万元，3.伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县阔克铁热克乡红花马肠加工建设项目935.58万元。4.特财农[2024]150号2023年阔克铁热克乡阔克铁热克村农村改厕污粪处理场项目32万元。5.伊州财农[2023]58号自治区农村综合改革项目50万元。6.伊州财建（2024）81号2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金119.50万元。7.伊犁州特克斯县阔克铁热克乡草场高效节水灌溉建设项目(伊州财债[2023]36号）1646万元。8.伊州财综【2023】8号玛热塔斯村健身场地建设5万元。

- 3.单位专项组织实施情况

- 年初我单位下发的项目专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项8个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《阔克铁热克乡专项资金管理办法》专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立阔克铁热克乡专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了1.伊犁州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜族乡2023年村民服务中心建设项目，2.特克斯县阔克铁热克乡阔克铁热克村庭院灌溉渠以工代赈项目工程款，3.伊犁州特克斯县阔克铁热克乡红花马肠加工建设项目。4.2023年阔克铁热克乡阔克铁热克村农村改厕污粪处理场项目。5.自治区农村综合改革项目。6.2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金。7.伊犁州特克斯县阔克铁热克乡草场高效节水灌溉建设项目。8.玛热塔斯村健身场地建设实施方案，确保项目正常开展。

（4）认真组织1.伊犁州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜族乡2023年村民服务中心建设项目，2.特克斯县阔克铁热克乡阔克铁热克村庭院灌溉渠以工代赈项目工程款，3.伊犁州特克斯县阔克铁热克乡红花马肠加工建设项目。4.2023年阔克铁热克乡阔克铁热克村农村改厕污粪处理场项目。5.自治区农村综合改革项目。6.2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金。7.伊犁州特克斯县阔克铁热克乡草场高效节水灌溉建设项目。8.玛热塔斯村健身场地建设项目验收，确保项目正常验收。

- 三、单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

- 2024年特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府单位总支出6196.41万元，预算执行率100%，2010301 行政运行1603.46万元，2011199其他纪检监察事务支出2万元，2013299其他组织事务支出194.35万元，2013404宗教事务11.64万元，2070109群众文化111.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出218.37万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.43万元，2080801死亡抚恤34.45万元，2082001临时救助支出21.86万元，2100799其他计划生育事务支出90.85万元，2101101行政单位医疗18.63万元，2101102事业单位医疗73.66万元，2101103公务员医疗补助0.50万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.74万元，2120399其他城乡社区公共设施支出15万元，2130504农村基础设施建设560万元，2130505生产发展935.58万元，2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出32万元，2130701对村级公益事业建设的补助50万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助273.13万元，2210104少数民族地区游牧民定居工程119.5万元，2210201住房公积金169.54万元，2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1646万元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出5万元。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，我单位基本支出2833.32万元，占总支出的45.73％，其中：2010301行政运行1603.46万元，2011199其他纪检监察事务支出2万，2013299其他组织事务支出194.35万元，2013404宗教事务11.64万元，2070109群众文化111.73万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出218.36万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.43万元，2080801死亡抚恤34.45万元，2082001临时救助支出21.85万元，2100799其他计划生育事务支出90.85万元，2101101行政单位医疗18.63万元，2101102事业单位医疗73.66万元，2101103公务员医疗补助0.5万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.74万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助273.13万元，2210201住房公积金169.54万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年，我单位项目支出3363.08万元，占总支出的54.27％。其中：2120399其他城乡社区公共设施支出15万元，2130504农村基础设施建设560万元，2130505生产发展935.58万元，2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出32万元，2130701对村级公益事业建设的补助50万元，2210104少数民族地区游牧民定居工程119.50万元，2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1646万元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出5万元。

- （二）单位整体支出绩效指标完成情况

- 年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个履职效能，二级指标1个，三级指标7个，指标完成情况分析如下：

- 1.运行成本：本单位未涉及本条指标。

- 2.管理效率：本单位未涉及本条指标。

- 3.履职效能

- （1）数量指标

- 指标1：全年生产总值，指标值：≥6.19亿元，年中监控完成值：0亿元，自评完成值：6.19亿元，指标完成率100%偏差0%。通过完成推动科技创新：加大研发投入，鼓励企业开展技术创新；引进高端科技人才和创新团队，为科技创新提供智力支持；加强知识产权保护，营造良好的创新生态。有效改善就业环境：新产业的发展和项目的落地会创造大量的就业岗位，涵盖不同技能层次，不仅降低失业率，还能促进就业结构优化，提升劳动者收入水平。达到的效果增强发展后劲：创新能力的提升和产业结构的优化为未来经济持续增长提供动力，使经济发展更具韧性和抗风险能力。

- 指标2：集中种植黑小麦，指标值：≥1.5万亩，年中监控完成值：1.01万亩，自评完成值：1.5万亩，指标完成率100%偏差0%。通过完成的工作优化种植技术：推广黑小麦标准化种植模式，开展深耕深松、精量播种等技术应用；定期举办种植技术培训，邀请专家现场指导，提升农户科学种植水平；建立黑小麦种植示范基地，直观展示新技术应用效果。有效改善的工作农业生产水平：标准化种植技术和土壤改良措施的应用，提高黑小麦的产量和品质，增强农业生产的稳定性和可持续性；绿色防控技术的推广，保障农产品质量安全，促进农业绿色发展。达到的效果稳定粮食供应：确保黑小麦产量稳定增长，丰富粮食产品种类，为保障国家粮食安全做出贡献。

- 指标3：草场灌溉，指标值：≥5万亩，年中监控完成值：3万亩，自评完成值：3.3万亩，指标完成率66%偏差34%，偏差原因及改进措施：年初计划设置了未实施的项目，年初设置计划更加精准化。

- 指标4：自主就业，指标值：≥1500人，年中监控完成值：509人，自评完成值：1500人，指标完成率0%偏差0%。通过强化职业技能培训：根据市场需求和行业发展趋势，开展针对性强的职业技能培训课程，涵盖电商运营、新媒体营销、家政服务、手工制作等多个领域。联合职业院校、培训机构和企业，采用理论教学与实践操作相结合的方式，提升自主就业者的专业技能和就业竞争力。比如开展直播带货技能培训，邀请行业专家和成功主播授课，让学员在实训基地进行实操演练。改善劳动者就业能力：职业技能培训使劳动者掌握了实用的专业技能，提升了他们在就业市场上的竞争力，从只能从事简单体力劳动向具备专业技能的方向转变，拓宽了就业渠道和职业发展空间。达到激发经济活力：自主创业带动了新兴产业和小微企业的发展，促进了技术创新和商业模式创新，为经济发展注入了新的活力和动力，推动产业结构优化升级，提升经济发展的质量和效益。

- 指标5：技能培训，指标值：≥320人，年中监控完成值：270人，自评完成值：250人，指标完成率78.13%偏差21.87%，偏差原因及改进措施：年初计划未完成，由于村级开班人员未到齐取消培训。整改措施：重新摸排人员上报，确保数据准确性。

指标6：农村居民人均可支配收入，指标值：≥2.3万元，年中监控完成值：0万元，自评完成值：2.3万元，指标完成率100%偏差0%。通过完成完善农村社会保障体系：加大农村养老保险、医疗保险的宣传和推广力度，提高参保率；逐步提高农村低保、特困人员救助供养标准；建立健全农村临时救助制度，对因灾、因病等导致生活困难的家庭及时给予救助。有效改善农民收入结构：从单一依赖农业生产收入，转变为工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入多元增收格局，降低农业生产风险对收入的影响。达到提升农民生活品质：农民有更多资金用于改善居住条件、提高饮食质量、丰富精神文化生活，生活幸福感和满意度显著提升。

指标7：年产红花马肠，指标值：≥300，年中监控完成值：190人，自评完成值：300人，指标完成率100%偏差0%。通过完成地方经济结构：红花马肠产业的发展带动了相关产业的发展，如养殖、饲料加工、物流运输、包装等，促进了地方经济的多元化发展，优化了经济结构。产业的发展还吸引了外出务工人员返乡创业就业，减少了人口外流，为地方经济发展注入了新的活力。有效改善地方经济结构：红花马肠产业的发展带动了相关产业的发展，如养殖、饲料加工、物流运输、包装等，促进了地方经济的多元化发展，优化了经济结构。产业的发展还吸引了外出务工人员返乡创业就业，减少了人口外流，为地方经济发展注入了新的活力。达到产业影响力扩大：红花马肠成为当地的特色产业和知名品牌，产品畅销全国各地，甚至出口到国外市场，提升了地方特色产业在国内外的影响力和知名度，吸引更多游客前来品尝和购买，促进了地方旅游业的发展。

- 4.社会效益：本单位未涉及本条指标。

- 5.可持续发展能力：本单位未涉及本条指标。

- 6.服务对象满意度：本单位未涉及本条指标。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分90分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

- （一）绩效指标设置不够明确

我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

- （二）固定资产账务管理不够细致、严谨

- 抽查发现，各单位固定资产账务管理普遍存在入账不及时、漏入、入账信息、金额不准确或资产台账未登记到具体使用人等问题。

- 六、改进措施和建议

- （一）强化部门绩效管理体系建设

一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

- （二）加强固定资产账务管理，确保账实相符

针对抽查发现的问题，查找根源并改进，建议：一是加强年度政府采购台账和固定资产台账信息的比对，避免资产漏入、少入或录入不及时，二是资产领用应尽可能明确到具体使用人。三是资产入账时相关人员应再次确认发票、合同信息，避免基础信息录入错误

- 附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 3256.40 | 6196.41 | 6196.41 | 10 | 100% | 91.62 |
|  | 上级资金： | 988.8 | 1715.58 | 1715.58 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 2267.6 | 4480.83 | 4480.83 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 阔克铁热克乡将坚持以群众所需所盼为出发点，紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足我乡实际和区域特色，在抓细抓实维护社会稳定、乡村振兴、党的建设等工作的基础上，重点在旅游业态开发、旅游环线打造、草场灌溉、规模化畜牧业转型、畜产品深加工、“小田并大田、碎片变联片”等六个方面下功夫，持续打造旅游名乡、畜牧大乡、农业强乡。 |  |  | 阔克铁热克乡将已完成年初设立的全年生产总值6.19亿元、集中种植黑小麦1.5万亩、自主就业1500人次、红花马肠年产量300吨、农村居民人均可支配收入2.3万元。草场灌溉与技能培训未达标。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全乡生产总值 | >=6.19亿元 | 中国共产党阔克铁热克柯尔克孜族乡委员会第九届委员会第四次全体会议上的报告 | 10 | 6.19亿元 | 10 |
|  |  | 集中种植黑小麦 | >=1.50万亩 | 中国共产党阔克铁热克柯尔克孜族乡委员会第九届委员会第四次全体会议上的报告 | 15 | 1.5万亩 | 15 |
|  |  | 草场灌溉 | >=5万亩 | 中国共产党阔克铁热克柯尔克孜族乡委员会第九届委员会第四次全体会议上的报告 | 15 | 3.3万亩 | 9.9 |
|  |  | 自主就业 | >=1500人 | 中国共产党阔克铁热克柯尔克孜族乡委员会第九届委员会第四次全体会议上的报告 | 10 | 1500人 | 10 |
|  |  | 技能培训 | >=320人 | 中国共产党阔克铁热克柯尔克孜族乡委员会第九届委员会第四次全体会议上的报告 | 15 | 250人 | 11.72 |
|  |  | 年产红花马肠 | >=300吨 | 中国共产党阔克铁热克柯尔克孜族乡委员会第九届委员会第四次全体会议上的报告 | 15 | 300吨 | 15 |
|  |  | 农村居民人均可支配收入 | >=2.30万元 | 中国共产党阔克铁热克柯尔克孜族乡委员会第九届委员会第四次全体会议上的报告 | 10 | 2.3万元 | 10 |