中共特克斯县委党史研究室（县地方志办）整体支出绩效自评报告

（ 2024 年度）

部门单位名称（公章）：中共特克斯县委党史研究室（县地方志办）

填报时间：2025年4月10日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

1.主要职能

（一）贯彻执行上级有关党史及地方志工作的方针、政策、制订长期和近期的党史、地方志工作规划。

（二）负责《特克斯县志》、续修《特克斯县志》，编辑反映县情的地方志丛书。

（三）负责《特克斯年鉴》资料的征集、整理和编辑工作。组织实施《特克斯年鉴》和《特克斯县志》的编修、出版和发行工作。

（四）为县委、政府解决有关问题提供县情资料，运用地方资料为改革开放和两个文明建设服务。

（五）指导乡镇场（村）和有关部门的专业志书、年鉴编修工作，收集、储藏、整理并研究地情资料，提供咨询服务。

（六）组织整理出版旧志，进行地方志、年鉴理论研究。

（七）征集、整理、编纂特克斯县党史资料，如：特克斯县党政组织史资料，中共特克斯县大事记，中共特克斯县简史，编写、研究和出版本县地方党史成果和地情读本，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（八）承办县委、县政府上级部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

中共特克斯县委党史研究室（县地方志办）无下属预算单位，下设2个科室，分别是：地方志办公室、党史研究室。

中共特克斯县委党史研究室（县地方志办）编制数4人，实有人数4人，其中：在职4人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

2024年，县委党史研究室（地方志办）将以主题教育为契机，把持续深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，将其融入到史志编研、史志资政和史志宣教等实践工作中去，以历史主动精神做好新时代党史和地方志工作。

2.重点工作计划

一是根据上级审读意见，完成《特克斯年鉴（2023）》的修改，并确保志书在上半年公开出版发行，发行册数约300册。

二是以《自治区党委党史和文献工作规划（2023－2027）》为引领，结合实际制定出特克斯县党史工作计划。对接州党史研究室，完成《中国共产党特克斯县简史》的州级评审，并根据评审意见开展简史稿的全面修改，力争2024年移交出版社，并出版发行1000册。

三是2024年初及时启动《特克斯年鉴（2024）》的编纂工作，6月形成送审稿，并全力争取资金支持，力争年底出版300册，实现“当年编纂、当年出版”的目标。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

2024年中共特克斯县委党史研究室（县地方志办）年初预算安排77.67万元，其中财政拨款67.67万元，其他资金10万元，主要用主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出、行政事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位医疗保险缴费支出、住房公积金缴费支出等。资金支出涉及范围为主要用于支付单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金等。日常的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、生活补助等。

年中调整7.95万元，调整后全年预算85.62万元，预算调整率10.23%，调整预算的主要原因：一是根据政策要求，自2024年7月起落实全体在编人员工资标准调整政策追加人员经费预算，用于保障职工工资等刚性支出，确保政策执行到位；二是增加《中国共产党特克斯简史》的评审费用。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我单位围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

县财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我单位已按要求在特克斯县人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在特克斯县人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

2024年基本支出支出82.58万元，包括工资福利支出76.70万元，商品和服务支出5.88万元。

- 2.专项资金支出情况

2024年专项项目支出3.04万元，占总支出的3.55％，主要用于《中国共产党特克斯简史》的评审费用。

- 3.部门单位专项组织实施情况

年初我单位下发的《中国共产党特克斯简史》出版等工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项1个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了中共特克斯县委党史研究室（县地方志办）专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请会议审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立中共特克斯县委党史研究室（县地方志办）专项业务费专项、援疆补助专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了中共特克斯县委党史研究室（县地方志办）专项业务费专项、援疆补助专项项目实施方案，确保项目资金都做到了专款专用。

（4）认真组织中共特克斯县委党史研究室（县地方志办）专项业务费专项、援疆补助专项项目验收，确保项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

2024年我单位总支出85.62万元，预算执行率100%，其中一般公共服务支出61.13万元、社会保障和就业支出15.37万元、卫生健康支出3.56万元、住房保障支出5.56万元。

- 1.基本支出使用情况

2024年，我单位基本支出82.58万元，占总支出的96.45％，其中：一般公共服务支出其他共产党事务支出行政运行58.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.82万元，行政单位医疗3.4万元，公务员医疗补助0.11万元，其他行政事业单位医疗支出0.05万元，住房公积金5.56万元。

- 2.项目支出使用情况

2024年，我单位项目支出为《中国共产党特克斯简史》的评审费用3.04万元，占总支出的3.55％。其中：一般公共服务支出其他共产党事务支出3.04万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个（运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意度），二级指标1个，三级指标3个，指标完成情况分析如下：

1.运行成本：我单位未涉及本条指标。

2.管理效率：我单位未涉及本条指标。

3.履职效能

（1）数量指标

指标1：《特克斯年鉴（2023）》出版发行，指标值：≥300册，年中监控完成值：300册，自评完成值：300册，指标完成率100 %，偏差0%，，指标成效分析：通过完成《特克斯年鉴（2023）》出版工作，有效提升志鉴编撰成效，达到存史资政效果。

指标2：《中国共产党特克斯简史》出版发行 ，指标值：≥1000册，年中监控完成值：1000册，自评完成值：1000册，指标完成率100%，偏差,0%，指标成效分析：通过完成《中国共产党特克斯简史》编撰出版工作，有效提升志鉴编撰成效，达到存史资政效果。

指标3：《特克斯年鉴（2024）》编撰成稿，指标值：≥300册，年中监控完成值：300册，自评完成值：300册，指标完成率100%，偏差0%,指标成效分析：通过完成《特克斯年鉴（2024）》编撰成稿，有效提升志鉴编撰成效，达到存史资政效果。

4.社会效益：我单位未涉及本条指标。

5.可持续发展能力：我单位未涉及本条指标。

6.服务对象满意度：我单位未涉及本条指标。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分 97 分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

- （一）固定资产账务管理不够细致、严谨

本单位固定资产账务管理存在资产台账未登记到具体使用人等问题。

- 六、改进措施和建议

- （一）加强固定资产账务管理，确保账实相符

一是资产领用应尽可能明确到具体使用人。二是资产入账时相关人员应再次确认发票、合同信息，避免基础信息录入错误。

- 附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 特克斯县委史志办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 77.67 | 85.62 | 85.62 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上级资金： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 67.67 | 80.62 | 80.62 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 10 | 5 | 5 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 贯彻落实《新疆维吾尔自治区地方志工作条例》，完成特克斯县地方志图书招标、采购、出版工作，保障各项工作的顺利进行。完成《特克斯年鉴》《中国共产党特克斯简史》编纂出版任务。实时记载和反映党的执政历史。通过史志书籍的出版，为全县各党政机关学习党史和地方志提供载体，进一步强化党员干部群众对党史和地方史知识的学习。 |  |  | 一是推进“精品年鉴品读”活动。在《特克斯年鉴（2024）》编纂工作中，结合《朝阳年鉴》《长沙年鉴》《连云港年鉴》《孝义年鉴》等精品年鉴的学习，通过讨论、交流学习心得、年鉴编辑评比等方式，不断提升编辑人员的业务能力。二是认真落实自治区党史和文献研究院、自治区地方志编纂委员会和州党史研究室对党史与地方志工作的各项要求，查找工作短板，分析原因，全力补齐“简史”欠账。加快《中国共产党特克斯县简史》编撰进度，于10月上旬完成专家评审后的修改，交出版社签订出版合同。三是加快推进《特克斯县志（1991－2015）》出版进度，全力保证在年内完成出版任务。通过积极争取，《特克斯县志（1991－2015）》于2023年11月获批书号，2024年3月获批图书在版编目数据CIP。9月底完成书稿审定，目前正在由出版社审校，11月底前能够完成出版。四是完成《特克斯年鉴》的编纂出版。4月完成《特克斯年鉴（2022）》的出版，《特克斯年鉴（2023）》现已完成三审三校程序，今年完成出版任务；启动《特克斯年鉴（2024）》的编纂，围绕县委、政府中心工作，切实做到年鉴编撰突出年度特征、时代特点、地域特色；指导全县90余家承编单位全面系统真实地提供本单位资料和编纂初稿。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 《特克斯年鉴》（2023）出版 | >=300册 | 《新疆维吾尔自治区地方志工作条例》 | 30 | 300册 | 30 |
|  |  | 《中国共产党特克斯简史》出版 | >=1000册 | 《新疆维吾尔自治区地方志工作条例》 | 30 | 1000册 | 30 |
|  |  | 《特克斯年鉴》（2024）出版 | >=300册 | 《新疆维吾尔自治区地方志工作条例》 | 30 | 300册 | 30 |