## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 乔镇农村安全饮水工程（阿特恰比斯村，塔斯巴斯陶村）
主管部门 |  | 特克斯县水利局 |  |  |  | 实施单位 |  | 乔拉克铁热克镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.06 |  | 6.06 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.06 |  | 6.06 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、新建Dg63配水管长9.315km，管材为HDPE100级管；沿线新建18座闸阀井、11座进排气井、2座排水井及59座水表井。2、新建供水配水管道全长10553m：其中Dn90管道长5318m，管材为国标PE100级，压力等级为1.6MPa；Dn75管道长2582m，Dn63管道长2653m管材为国标PE100级，压力等级为1.6MPa；新建闸阀井20座、排气井14座、入户水表井20座；入户管道Dn25全长2400m，管材为国标PE100，压力等级为1.6MPa。 |  |  |  |  | 1、新建Dg63配水管长9.315km，管材为HDPE100级管；沿线新建18座闸阀井、11座进排气井、2座排水井及59座水表井。2、新建供水配水管道全长10553m：其中Dn90管道长5318m，管材为国标PE100级，压力等级为1.6MPa；Dn75管道长2582m，Dn63管道长2653m管材为国标PE100级，压力等级为1.6MPa；新建闸阀井20座、排气井14座、入户水表井20座；入户管道Dn25全长2400m，管材为国标PE100，压力等级为1.6MPa。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标１：供水配水管道全长19.868公里 |  | ≥19.868公里 | 19.868公里 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：新建闸阀井20座 |  | ≥20座 | 20座 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：排气井14座 |  | ≥14座 | 14座 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：入户水表井20座 |  | ≥20座 | 20座 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标１：项目质量合格率 |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标２：项目验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标１：项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标２：项目开工时间 |  | 2021-05-01 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标 3：项目完工时间 |  | 2021-06-30 | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 指标１：工程使用年限 |  | ≤20年 | 20年 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标１：受益群众（户） |  | ≥1000户 | 1000户 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标１：群众满意度 |  | ≤98% | 98% | 10 |  | 8
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98