## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 特克斯县乔拉克铁热克镇塔斯巴斯陶村活畜交易市场建设项目
主管部门 |  | 乔拉克铁热克镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 乔拉克铁热克镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.13 |  | 9.13 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.13 |  | 9.13 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建活畜交易市场1做，新建牲畜卸车坑道2座,新建围栏长度1000米 |  |  |  |  | 新建活畜交易市场1做，新建牲畜卸车坑道2座,新建围栏长度1000米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建活畜交易市场数量 |  | <=1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  |  | 新建牲畜卸车坑道数量 |  | ≤2个 | 2个 | 5 |  | 5
|  |  | 新建围栏长度 |  | ≥1000米 | 1000米 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 10 |  | 10
|  |  | 项目完工时间 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 新建活畜交易市场成本指标 |  | ≦9.13万元 | 9.13万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  | ≤0.2万元 | 0.2万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 |  | ≧20人 | 20人 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | ≧30人 | 30人 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≧8年 | 8年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ≤98% | 98% | 10 |  | 8
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98