## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 伊犁州特克斯县村组道路建设项目
主管部门 |  | 特克斯县乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 特克斯县交通运输局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 年度预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标：拟计划完成农村公路建设80.524公里，按四级公路标准建设，改善了沿线农牧民群众快速便捷安全出行，提升了我县国家历史文化名村琼库什台旅游景区基础设施，对经济发展、民生改善都有极大的推动作用 | [5 empty] | 已完成农村公路建设80.524公里，按四级公路标准建设，改善了沿线农牧民群众快速便捷安全出行，提升了我县国家历史文化名村琼库什台旅游景区基础设施，对经济发展、民生改善都有极大的推动作用
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增贫困村硬化路里程 |  |  | ≥80.524公里 | 80.524公里 | 10 |  | 10 |  | 无
效 |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  |  | ≤55.88万元/公里 | 55.88万元/公里 | 5 |  | 5 |  | 无
指 |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 项目按计划完工时间 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 10 |  | 10 |  | 无
标 |  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区建制村通客车率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间 |  |  | ≥1.5小时 | 1.5小时 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 生态效益指标 | 砂石料场复垦率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥8年 | 10年 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100