## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 村组道路建设
主管部门 |  | 特克斯县乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 特克斯县交通运输局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 年度预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成村组道路建设项目21公里，按四级公路标准建设，建设内容包括：路基路面及桥涵安全附属工程。该项目完工投入将改善沿线贫困群众的出行条件,受益建档立卡贫困户约100户，提升其生产生活经济发展水平完善基础设施，改善村容居住环境，解决村民出行困难问题 | [5 empty] | 已完成村组道路建设项目24.5公里，按四级公路标准建设，建设内容包括：路基路面及桥涵安全附属工程。该项目的完工投入改善勒沿线贫困群众的出行条件,受益建档立卡贫困户约100户，提升其生产生活经济发展水平完善基础设施，改善了村容居住环境，彻底解决村民出行困难问题
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建改建公路里程 |  |  | ≥21公里 | 24.5 | 5 |  | 5 |  | 无
效 |  |  | 沥青混泥土路面宽度 |  |  | ≥5米 | 6米 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
指 |  |  | 公路建设标准 |  |  | ≥4级 | 4级 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 路面项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
标 |  |  | 沥青混泥土路面压实度 |  |  | ≥96% | 97% | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 成本指标 | 道路建设成本 |  |  | ≤95.2万元/公里 | 61.22万元/公里 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 7 |  | 7 |  | 无
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2021-09-01 | 2021-08-01 | 8 |  | 8 |  | 无
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升地区建制村通客车率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) |  |  | ≥1小时 | 1小时 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 经济效益 | 乡村旅游带动增加沿线群众收入 |  |  | 明显增加 | 增加 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 公路工程设计使用年限（≥**年） |  |  | ≥8年 | 8年 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 提升生产生活经济发展水平，改善村容居住环境 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 5 |  | 5 |  | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） |  |  | ≥96% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 群众满意度 |  |  | ≥96% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100