## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 特克斯县人民医院发热门诊及传染病区病区建设项目
主管部门 |  | 特克斯县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 特克斯县人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1100 | 1100 |  | 1100 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1100 | 1100 |  | 1100 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支持医疗卫生项目建设，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，补齐疫情防控工作暴露的设施设备短板弱势，调整优化医疗资源布局，提高平站结合能力，强化中西医结合，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。 | [5 empty] | 完成医疗急救任务，购置4辆救护车，缩短急救车出车时间及急救反应时间，提升急救患者服务满意度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 医院业务用房建设面积(平方米) |  |  | 2000㎡ | 2000㎡ | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程项目验收通过率 |  |  | ≥95% | 80% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 中央预算内投资支付率 |  |  | ≥80% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 新建设施达到当地抗震设防要求 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 总投资完成率 |  |  | ≥30% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 持续提高医疗质量 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 90