## 绩效运行监控表
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农贸市场建设项目 |  |  | 项目负责人 | 才·桂新花(13579736368)
主管部门 |  | 扶贫办 |  |  | 实施单位 | 呼吉尔特蒙古民族乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 574.2 | 574.2 | 100%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 574.2 | 574.2 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | -
年度总体目标 | 新建农贸产品交易场所1座（门面房40间，每间32.9平方米，彩钢棚2座、摊位30个、消杀间1座、公共厕所2座、电力设备1座）及附属设施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建门面房（㎡） | 1316㎡ | 1316㎡ | 1316㎡
|  |  | 指标2：摊位（个） | 30个 | 30个 | 300个
|  |  | 指标3：消杀间（座） | 1座 | 1座 | 1座
|  |  | 指标8：受益建档立卡贫困人口数 | ≧813人 | ≧813人 | 813人
|  |  | 指标9：带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≧813人 | ≧813人 | 813人
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：项目开始时间 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 完成
|  |  | 指标2：项目完成时间 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 完成
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本（万元） | ≤574.2万 | 574.2万 | 574.2万
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限（年） | ≧10年 | ≧10年 | 10年
|  | 经济效益指标 | 指标1：带动增加贫困人口全年总收入（万元） | ≥80万元 | ≥80万元 | 80万元
|  | 社会效益指标 | 指标1：带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≧813人 | ≧813人 | 813人
|  |  | 指标2：受益建档立卡贫困人口数 | ≧813人 | ≧813人 | 813人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | ≥95% | 95% | 95%