## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表参考框架
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡拱棚附属建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 张传伟(15022885886)
主管部门 |  |  | 特克斯县扶贫办 |  | 实施单位 | 呼吉尔特蒙古民族乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17.95 | 17.95 |  | 10 | 100% | 9.7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 17.95 | 17.95 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建Ф160供水管网980米，Ф110供水管网1300米，检查井9座，生产区沙石路11600㎡，围栏1300米等。 目标2：建设完成后和蒙古乡拱棚建设项目配套，带动建档立刻贫困户223人。 |  |  |  | 目标1：新建Ф160供水管网980米，Ф110供水管网1300米，检查井9座，生产区沙石路11600㎡，围栏1300米等（已完成）。 目标2：建设完成后和蒙古乡拱棚建设项目配套，带动建档立刻贫困户223人（已完成）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：铺设Ф160供水管网 | 2 | ≧980米 | 980米 | 2
|  |  | 指标2：铺设Ф110供水管网 | 2 | ≧1300米 | 1300米 | 2
|  |  | 指标3：建设检查井 | 2 | ≧9座 | 9座 | 2
|  |  | 指标4：铺设生产区沙石路 | 2 | ≧11600㎡ | 11600㎡ | 2
|  |  | 指标5：建设围栏 | 2 | ≧1300米 | 1300米 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 10 | ≥100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目开始时间 | 10 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 10
|  |  | 指标2：项目完成时间 | 10 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本 | 10 | ≦17.95万元 | ≦17.95万元 | 10
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限 | 7.5 | ≧10年 | 10年 | 7.5
|  |  | 指标2：带动建档立卡贫困户增收 | 7.5 | 持续带动 | 持续带动 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 指标1：带动建档立卡贫困人口脱贫数 | 7.5 | ≧223人 | 223人 | 7.5
|  |  | 指标2：受益建档立卡贫困人口数 | 7.5 | ≧223人 | 223人 | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度指标 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.7