## 绩效运行监控表
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡果蔬晾房建设项目 |  |  | 项目负责人 | 才·桂新花(13579736368)
主管部门 |  | 扶贫办 |  |  | 实施单位 | 呼吉尔特蒙古民族乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 743.61 | 743.61 | 100%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 743.61 | 743.61 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | -
年度总体目标 | 新建占地8座果蔬晾房及配套设施。每座800平方米，共计6400平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：8座果蔬晾房（㎡） | 6400㎡ | 0㎡ | 6400㎡ | 已完成地基及钢构，整体未完成。
|  |  | 指标2：受益建档立卡贫困人口数（人） | ≧608人 | 0人 | 680人 | 20人在此项目中务工受益，剩下未受益原因是项目未完工，未产生效益。
|  |  | 指标3：带动建档立卡贫困人口脱贫数（人） | ≧608人 | 0人 | 608人 | 20人在此项目中务工受益，剩下未受益原因是项目未完工，未产生效益。
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% | 0% | 100% | 项目未开工，未验收。
|  | 时效指标 | 指标1：项目开始时间 | 2021-08-17 | 未开工 | 按时开工 | 项目选址变更，延长招投标时间
|  |  | 指标2：项目完成时间 | 2021-10-10 | 未达监控时点 | 按时完工 | 未达监控时点
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本（万元） | ≤184.14 | ≤184.14 | 184.14 | 项目未完工，项目建设资金未拨付。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限（年） | ≧10年 | 0年 | 10年 | 是项目未开工，未产生效益。
|  | 经济效益指标 | 指标1：带动增加贫困人口全年总收入（万元） | ≥58万元 | 0万元 | 58万元 | 是项目未开工，未产生效益。
|  | 社会效益指标 | 指标1：带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≧608人 | 0人 | 608人 | 是项目未开工，未产生效益。
|  |  | 指标2：受益建档立卡贫困人口数 | ≧608人 | 0人 | 608人 | 是项目未开工，未产生效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | ≥95% | 未达监控时点 | ≥95% | 未达监控时点