## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 特克斯县喀拉达拉镇农村安全饮水工程项目 |  | 项目负责人及电话 | 夏依扎提13779580178
主管部门 |  |  | 特克斯县扶贫开发办公室 |  | 实施单位 | 喀拉达拉镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.72 | 8.72 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 8.72 | 8.72 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建铺设DN250PE主管道11.3公里；检查井3座、减压井2座、排气井11座； 目标2：保障翁格尔塔斯村、加郎村、泊勒坎村1471户5531人的吃水安全和正常。 |  |  |  | 目标1：新建铺设DN250PE主管道11.3公里；检查井3座、减压井2座、排气井11座； 目标2：保障翁格尔塔斯村、加郎村、泊勒坎村1471户5531人的吃水安全和正常。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建铺设DN250PE主管道 | 4 | ≥11.3公里 | 11.3公里 | 4
|  |  | 指标2：新建检查井 | 4 | ≧3座 | 3座 | 4
|  |  | 指标3：新建减压井 | 4 | ≧2座 | 2座 | 4
|  |  | 指标4：新建排气井 | 4 | ≧11座 | 11座 | 4
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 5 | ≥100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | 5 | ≥100% | 100% | 5
|  |  | 指标2：项目开工时间 | 4 | 2020-05-09 | 按时开工 | 4
|  |  | 指标3：项目完工时间 | 4 | 2020/6/31 | 已完工 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：新建铺设DN250PE主管道支出 | 4 | ≤238.54万元 | 238.54万元 | 4
|  |  | 指标2：新建检查井支出 | 4 | ≤13万元 | 13万元 | 4
|  |  | 指标3：新建减压井支出 | 4 | ≤11万元 | 11万元 | 4
|  |  | 指标4：新建排气井支出 | 4 | ≤18万元 | 18万元 | 4
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限 | 15 | ≥20年 | 20年 | 15
|  | 社会效益指标 | 指标1：解决农牧民吃水安全正常 | 15 | ≥2049人 | 2049人 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 10 | ≥98% | 100% | 9
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97.35