## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 伊犁州特克斯县喀拉达拉镇喀甫萨朗村牧民集中定居点基础设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 夏依扎提、13779580178
主管部门 |  |  | 特克斯县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 特克斯县喀拉达拉镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 500 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 500 | 500 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建村内防渗渠6000米，新建150立方污水处理厂1座；完善喀甫萨朗村427户1517人的吃水安全和正常及村里的基础设施，开展农村人居环境整治行动和美丽宜居乡村建设，推进农村劳动力就业创业和农民工市民化。 目标2：开展农村人居环境整治行动，加强农村垃圾和污水收集处理设施以及防洪排涝设施建设，强化河湖水系整治，加大对传统村落民居和历史文化名村名镇的保护力度。 |  |  |  | 已完成新建村内防渗渠6000米，新建150立方污水处理厂1座；完善喀甫萨朗村427户1517人的吃水安全和正常及村里的基础设施，开展农村人居环境整治行动和美丽宜居乡村建设，推进农了村劳动力就业创业和农民工市民化。 开展农村人居环境整治行动，加强了农村垃圾和污水收集处理设施以及防洪排涝设施建设，强化了河湖水系整治，加大了对传统村落民居和历史文化名村名镇的保护力度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 指标1：新建村内防渗渠 | 8 | ≥6公里 | 6公里 | 8 | 无
|  |  | 指标2：生活污水设施新建污水处理厂面积 | 7 | ≥150立方 | 150立方 | 7 | 无
|  | 质量指标（10分） | 指标1：项目验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 无
|  | 时效指标（10分） | 指标1：项目完成及时率 | 4 | 100% | 100% | 4 | 无
|  |  | 指标2：项目开工时间 | 3 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 3 | 无
|  |  | 指标3：项目完工时间 | 3 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 3 | 无
|  | 成本指标（15分） | 指标1：新建村内防渗渠支出 | 8 | ≤267万元 | 267万元 | 8 | 无
|  |  | 指标2：新建污水处理厂支出 | 7 | ≤233万元 | 233万元 | 7 | 无
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标（10分） | 指标1：环保设施使用年限（≥**年） | 10 | ≥20年 | 20年 | 10 | 无
|  | 生态效益指标（10分） | 指标1：：生活污水处理率（≥**%） | 10 | ≧95% | 95% | 10 | 无
|  | 社会效益指标（10分） | 指标1：完善村级基础设施受益人数 | 10 | ≥1517人 | 1517人 | 10 | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：村民满意度 | 10 | ≧98% | 98% | 10 | 无
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100