## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 特色馕产业园区建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 夏依扎提、13779580178
主管部门 |  |  | 特克斯县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 特克斯县喀拉达拉镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 99.86 | 99.86 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 99.86 | 99.86 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：建设生产加工等主要设施及配套服务保障设施，园区内旧房改造500平方米，发挥喀拉达拉镇希勒托别克村馕产业的优势，发展特色优势产业，壮大社会经济，拓宽农民增收渠道； 目标2：通过产业集聚效益帮助民众就业增收，通过专业化运营的方式，由企业或个人整体经营，馕产业结合特色餐饮的方式发挥产业园最大优势，预计增加集体收入达13万元，可对希勒吐别克村26户98人贫困户进行资金分红，户均预计增收达5000元 |  |  |  | 目标1：完成建设生产加工等主要设施及配套服务保障设施，园区内旧房改造500平方米，发挥喀拉达拉镇希勒托别克村馕产业的优势，发展特色优势产业，壮大社会经济，拓宽农民增收渠道； 目标2：通过产业集聚效益帮助民众就业增收，通过专业化运营的方式，由企业或个人整体经营，馕产业结合特色餐饮的方式发挥产业园最大优势，增加集体收入达13万元，完成对希勒吐别克村26户98人贫困户资金分红，户均增收达5000元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 指标1：房屋改造面积 | 5 | ≥500平方米 | 500平方米 | 5 | 无
|  |  | 指标2：园区场地平整及整修，硬化、绿化亮化面积 | 5 | ≥900平方米 | 900平方米 | 5 | 无
|  |  | 指标3：屋顶翻修，拆除房屋面积 | 5 | ≥100平方米 | 100平方米 | 5 | 无
|  | 质量指标（10分） | 指标1：项目质量验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 无
|  | 时效指标（10分） | 指标1：项目工程及时开工率 | 3 | 100% | 100% | 3 | 无
|  |  | 指标2：开工时间 | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 3 | 无
|  |  | 指标3：完工时间 | 4 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4 | 无
|  | 成本指标（15分） | 指标1：房屋改造支出指标 | 4 | ≤70.81万元 | 70万元 | 4 | 无
|  |  | 指标2：园区场地平整及整修，硬化、绿化亮化指标 | 4 | ≤24.32万元 | 23万元 | 4 | 无
|  |  | 指标3：屋顶翻修，拆除房屋指标 | 4 | ≤4.87万元 | 3.87万元 | 4 | 无
|  |  | 指标4：前期费指标 | 3 | ≤2.99万元 | 2.99万元 | 3 | 无
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标（10分） | 指标1：工程设计使用年限 | 10 | ≧10年 | 10年 | 10 | 无
|  | 经济效益指标（10分） | 指标1：年村集体增收 | 5 | ≥13万元 | 13万元 | 5 | 无
|  |  | 指标2：贫困群众年户均增收 | 5 | ≥5000元/人/年 | 5000元/人/年 | 5 | 无
|  | 社会效益指标（10分） | 指标1：丰富产业内容，有效增强市场活力 | 10 | 有效增强 | 有效增强 | 10 | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：贫困群众满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 | 无
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100