## 中央第一批
特克斯县2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划备案表
填报单位： | [15 empty] | 单位：万元
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 建设起止年限 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | [7 empty] | 扶持脱贫 户数（含三类户） | 项目 负责人 | 备注
[8 empty] | 合计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接补助资金 | 少数民族 发展资金 | 以工代赈 资金 | 欠发达国有农场巩固提升资金 | 欠发达国有牧场巩固提升资金 | 欠发达国有林场巩固提升资金 | 其他资金
合计 | [7 empty] | 4622 | 3117 | 692 | 813 |  |  |  |  | 2407
1 | 202109035 | 村组道路建设 | 续建 | 基础设施 | 2021-2021 | 喀拉托海镇达根别勒村 | 喀拉托海镇达根别勒村全长21公里，沥青路面，按照四级公路标准建设包括路基路面及桥涵工程。 | 500 | 500 | [6 empty] | 219 | 任玉山
2 | 202109007 | 果蔬晾房建设项目 | 续建 | 产业发展 | 2021-2021 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡前进新村、团结新村 | 呼吉尔特蒙古民族乡设施农业基地新建占地8座果蔬晾房及配套设施。每座800平方米，共计6400平方米，项目总投资960万元。 | 463.2 | 463.2 | [6 empty] | 65 | 才·桂新花
3 | 202109161 | 特克斯县“雨露计划” | 新建 | 雨露计划 | 2021-2021 | 特克斯县 | “雨露计划”资助学生555人，其中高等职业教育（高职）116人，中等职业教育（中职）439人，每人按3000元资助。 | 166.5 | 166.5 | [6 empty] | 555 | 依力哈木
4 | 202109075 | 技能培训项目 | 新建 | 就业和技能技术培训工程 | 2021-2021 | 特克斯县 | 结合“冬季攻势”开展各种技能培训及政策业务培训500人次 | 75.33 | 75.33 | [6 empty] | 300 | 依力哈木
5 | 202109036 | 项目管理费 | 新建 | 其他 | 2021-2021 | 特克斯县 | 项目前期编制，政策宣传，项目绩效评价。 | 45.22 | 30.17 | 6.92 | 8.13 | [5 empty] | 依力哈木
6 | 202109162 | 伊犁州特克斯县纳瓦干渠工程 | 新建 | 产业发展 | 2021-2021 | 特克斯县、齐勒乌泽克镇、蒙古乡 | 纳瓦干渠改扩建防渗工程：扩建防渗长度10.32km，采用混凝土梯形断面，渠系建筑物16座 | 500 | 500 | [6 empty] | 200 | 段黄河
7 | 202109101 | 巴喀勒克村美丽乡村建设项目 | 新建 | 基础设施 | 2021-2021 | 巴喀勒克村 | 新建人行道地坪1270㎡，灌溉渠1421.1米，垃圾箱放置平台21个，及相关附属设施建设。 | 200 | 200 | [6 empty] | 80 | 赛德拉洪
8 | 202109151 | 特色馕产业园区建设项目 | 新建 | 产业发展 | 2021-2021 | 喀拉托海镇喀拉托海村 | 馕生产加工基地，20个馕坑（电馕坑10个，土馕坑10个）电馕坑生产车间260㎡，土馕坑生产车间120㎡，馕文化产品展示厅装修150㎡、休闲小木屋6座共180㎡、园区供排水、景观水系院内硬化等。 | 160 | 160 | [6 empty] | 20 | 铁列吾·哈布里
9 | 202109153 | 阿克塔斯村旅游产业基础设施建设项目 | 新建 | 产业发展 | 2021-2021 | 特克斯镇阿克塔斯村 | 新建旅游观光原始仿木护栏4.3公里，旅游便民停车场2000平方米，人行道500米及其他配套设施。 | 200 | 200 | [6 empty] | 107 | 夏木西丁
10 | 202109035 | 村组道路建设 | 新建 | 基础设施 | 2021-2021 | 喀甫萨朗 | 喀甫萨朗村主干道建设项目全长3公里，沥青路面，按四级公路标准建设包括路基路面及桥涵工程。 | 209 | 209 | [6 empty] | 110 | 任玉山
11 | 202109091 | 农村安全饮水提升巩固工程 | 新建 | 基础设施 | 2021-2021 | 喀拉达拉镇喀布萨朗村 | 喀拉达拉镇喀布萨朗村泉室2座，减压井2座，100m³高位水池1座及附属设施，各类井50座，入户工程406户， 管道51.35km及附属设施。 | 260 | 260 | [6 empty] | 195 | 段黄河
12 | 202109163 | 农村安全饮水提升巩固工程 | 续建 | 基础设施 | 2021-2021 | 巴喀勒克村 | 巴喀勒克村安全饮水工程：铺设(DN110～DN75)管36公里，管理站房及附属设施。 | 267 | 267 | [6 empty] | 166 | 段黄河
13 | 202109008 | 农贸市场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 2021-2021 | 呼吉尔特蒙古民族乡前进新村、团结新村 | 新建农贸产品交易场所1座（门面房40间，每间32.9平方米，彩钢棚2座、摊位30个、办公室1座、消杀间1座、公共厕所2座、垃圾处理场1座、电力设备1座）及附属设施。 | 685.08 |  | 685.08 | [5 empty] | 160 | 才·桂新花
14 | 202109215 | 特克斯县齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村改善人居环境基础设施建设项目 | 新建 | 产业基础设施 | 2021-2021 | 吾尔塔米斯村 | 新建农村灌溉防渗渠2公里，同时配置相关附属设施建设。 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 | 赛得拉洪·亚生江
15 | 202109216 | 特克斯县齐勒乌泽克镇阿腾套村改善人居环境基础设施建设项目 | 新建 | 产业基础设施 | 2021-2021 | 阿腾套村 | 新建农村集中养殖牲畜饮水工程主管1.5公里。同时配置相关附属设施建设。 | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 10 | 赛得拉洪·亚生江
16 | 202109217 | 特克斯县乔拉克铁热克镇莫因卓勒村改善人居环境基础设施建设项目 | 新建 | 产业基础设施 | 2021-2021 | 莫因卓勒村 | 新建农村集中养殖牲畜饮水工程供水主管1公里，新建浆砌石渠400米及配套附属设施建设。 | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 10 | 达尼亚尔·拜山
17 | 202109218 | 特克斯县喀拉达拉镇改善人居环境基础设施建设项目 | 新建 | 产业基础设施 | 2021-2021 | 喀拉峻、喀甫萨朗、喀拉干德 | 新建农村灌溉渠14公里及配套附属设施。 | 404.87 |  |  | 404.87 |  |  |  |  | 130 | 夏依扎提·居马洪
18 | 202109219 | 特克斯县喀拉托海镇柯尔干布拉克村改善人居环境基础设施建设项目 | 新建 | 产业基础设施 | 2021-2021 | 柯尔干布拉克村 | 新建农村防渗渠2公里，引水管道1.5公里同时配置相关附属设施建设。 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 20 | 特列吾哈布力·唐阿塔尔
19 | 202109220 | 特克斯县喀拉托海镇也什克勒克村改善人居环境基础设施建设项目 | 新建 | 产业基础设施 | 2021-2021 | 也什克勒克村 | 新建农村防渗渠4公里，养殖牲畜饮水工程主管1公里，同时配置相关附属设施建设。 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 40 | 特列吾哈布力·唐阿塔尔
20 | 202109221 | 特克斯县易地扶贫搬迁地方政府债券贴息补助资金项目 | 新建 | 其他 | 2021-2021 | 特克斯县 | 特克斯县易地扶贫搬迁地方政府债券贴息补助资金项目 | 85.8 | 85.8 | [7 empty] | 依力哈木