## 1
附件：
特克斯县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目完工的公告公示
填报单位：特克斯县乡村振兴局 | [5 empty] | 填报人：马欢
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [7 empty] | 简要绩效目标描述 | 简要利益机制描述 | 计划完成支出时间 | 实际支出金额 | 备注
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 其它涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
合计 | [6 empty] | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8448 | 0 | 0 | 13763 | 12122 | 1321 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |  |  |  | 12619.8
1 | 202209001 | 伊犁州特克斯县农村卫生厕所改造（户用） | 新建 | 2022.04-2022.10 | 阔克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇、喀拉托海镇、特克斯镇、呼吉尔特蒙古乡 | 新建农村卫生厕所1276座（户用） |  |  | 1 | [5 empty] | 1276 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 382.8 | 382.8 | [6 empty] | 新建农村卫生厕所1276座（户用） | 改善农村人居环境，提升居民生活幸福指数 | 44835 | 382.8 | 衔接资金补助每户3000元。
2 | 202209002 | 伊犁州特克斯县项目管理费 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 阔克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇、喀拉托海镇、特克斯镇、呼吉尔特蒙古乡 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、年终绩效评价以及验收等 | [6 empty] | 1 |  | 100 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 100 | 100 | [6 empty] | 项目绩效评价、项目监理、验收、审核等 | 项目绩效评价、项目监理、验收、审核等 | 44835 | 350
3 | 202209003 | 伊犁州特克斯县煤改电建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 阔克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇、喀拉托海镇、特克斯镇、呼吉尔特蒙古乡 | 特克斯县8个乡镇场实行清洁取暖煤改电锅炉安装补助涉及脱贫户270户 |  |  | 1 | [5 empty] | 270 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 107 | 107 | [6 empty] | 1.建设地点覆盖8个乡镇 2.建设任务为270户清洁取暖煤改电锅炉补助 | 解决270户脱贫户冬季取暖问题，提升居民院落和村庄环境整洁度，提升居民生活幸福指数 | 44835 | 107
4 | 202209004 | 伊犁州特克斯县“雨露计划”补助项目 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 特克斯县 | 继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助，预计资助学生1200人，每人按3000元资助。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 500 | 特克斯县教育局 | 加沙来提 | 360 | 360 | [6 empty] | 1.“雨露计划”补助学生1200人 2.人均补助标准3000元/人 | 继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助，预计资助学生1200人，降低我县适龄学生失学辍学率。 | 44835 | 360 | 雨露计划
5 | 202209005 | 伊犁州特克斯县跨省就业扶持项目 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 特克斯县各乡镇、村 | 对跨省区就业的脱贫劳动力安排一次性交通补助，依照跨省区就业劳动力补助管理办法支出。 |  | 1 | [6 empty] | 550 | 特克斯县人社局 | 加克斯勒克 | 384 | 384 | [6 empty] | 对跨省区就业的脱贫劳动力安排一次性交通补助 | 跨省就业流动能改善我县富余的就业质量,跨省就业都能给农牧民群众带来起薪,学用匹配以及就业满意度的提升,增加人力资本的个人收益以及社会效益. | 44835 | 384 | 跨省补助
6 | 202209006 | 伊犁州特克斯县阔克苏乡阿克仓村美丽乡村示范点建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 阿克仓村 | ①12条巷道人行道及公共区域硬化15800平方米；柏油路800米，按四级公路建设；②巷道石砌渠1.7公里，上口宽0.9米，底宽0.5米，水闸25座；③地埋式垃圾箱12个；④新建保鲜库400平方米；⑤6间房屋修缮再利用，总面积300平方米、单间面积60平方米、地面硬化700平方米、桥涵1座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 阔克苏乡人民政府 | 吾布力卡斯木 | 500 | 393 | 107 | [5 empty] | 新建围墙3公里，巷道硬化10000平方米，浆砌石渠1.5公里。绿化12个巷道3公里，外立面改造（大门、粉刷、造型改造），泊油路300米。地埋式垃圾箱12个，果皮箱30个。 | 建设美丽乡村，改善周边人居环境卫生，带动当地农畜产品销售 | 44835 | 1000
7 | 202209007 | 伊犁州特克斯县阔克铁热克乡美丽乡村示范点建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 阔克铁热克乡阔克铁热克村 | ①新建人行道5公里及配套入户桥涵； ②新建60U型防渗渠7公里及配套桥涵和闸门；③新建水冲式公共厕所一座70平方米，50m³化粪池一个，及周边地面硬化。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1300 | 阔克铁热克乡人民政府 | 别克苏里坦 | 500 | 393 | 107 | [5 empty] | ①确保全年建设内容建设到位；②确保资金拨付到位。 | 改善村容村貌，提升当地群众幸福指数，促使群众大力发展庭院经济。 | 44835 | 1000
8 | 202209008 | 伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇冷藏保鲜库附属设施建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 阿克齐村 | 冷藏保鲜库场地平整5000平方米，及相关附属设施。 | 1 | [7 empty] | 20 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 180 | 180 | [6 empty] | 1.新建保鲜库围栏1公里，4650平方米，大门及相关附属设施。 2.项目建成后，年收益率达6%以上。 | 提升保鲜库基础设施建设，确保产业项目正常使用，发挥效益 | 44835 | 180
9 | 202209009 | 伊犁州特克斯县阔克铁热克乡包扎德尔卡恩布拉克桥建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 阔克铁热克乡阿克乔克村 | 新建桥梁一座，包括安全附属设施及引道工程。 |  |  | 1 | [5 empty] | 380 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 200 | 200 | [6 empty] | 完成桥梁建设，确保资金拨付到位。 | 改变380名牧民转场出行困难问题，确保牧民冬季转场安全。 | 44835 | 200
10 | 202209051 | 伊犁州特克斯县阔克铁热克乡阔克铁热克村村组道路建设项目 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 阔克铁热克村 | 全长8公里，沥青路面，按照四级公路标准建设包括路基路面及桥涵工程； |  |  | 1 | [5 empty] | 128 | 特克斯县交通运输局 | 胡瑞宗 | 500 | 500 | [6 empty] | 营造良好的发展环境，不断改善农牧民的群众生活水平，进一步完善村委基础设施建设 | 力争加大沿线居民出行安全，减少出行时间。进一步完善喀拉干德村村组道路建设基础设施建设 | 44835 | 500
11 | 202209011 | 伊犁州特克斯县小额信贷贴息补助 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 特克斯县 | 特克斯县小额信贷贴息补助资金 | 1 | [7 empty] | 200 | 特克斯县农业农村局 | 巩乃斯拜 | 320 | 320
12 | 202209059 | 伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇喀木斯特布拉克村活畜交易市场 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 喀木斯特布拉克村 | 新建活畜交易市场1座，主要有彩钢棚、办公室、地面硬化以及供水，牲畜卸货通道等配套设施。 | 1 | [7 empty] | 100 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 126.2 | 126.2
13 | 202209012 | 伊犁州特克斯县种养加一体化畜牧产业园建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 特克斯马场第一社区 | 第一期建设设6栋牛舍，牛舍宽度25米，长度为150米，单栋牛舍面积3750平方米，建设牛舍面积22500平方米，运动场36000平方米，可养牛4000头。 | 1 | [7 empty] | 320 | 特克斯县农业农村局 | 巩乃斯拜 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 1.完成新建棚圈35座，2.完成新建青储窖1800平方米，3.完成新建草料棚1800平方米，4.完成新建隔离圈350平方米，5.完成新建业务用房1200平方米；6.完成新建堆粪池3000平方米，7.完成其他用房400平方米。 | 通过项目实施，引导城镇及周边开展集约化养殖，降低城镇环境污染，发展标准化养殖，提升畜牧业科技水平，壮大村集体经济，带动贫困户增收。 | 44835 | 3000
14 | 202209013 | 伊犁州特克斯县农副产品加工园一期项目 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 特克斯县现代农牧业优势资源综合开发示范园（原中小微企业园） | 新建高度为8米以上的农副产品加工厂房3栋,其中1栋厂房3024平方米，2栋厂房每栋2268平方米，共7560平方米，厂房结构为钢构。 | 1 | [7 empty] | 500 | 特克斯县商工局 | 达尼亚尔 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1.完成见识10栋农副产品加工厂房及其他附属设施。2.项目建设后，年收益率达8%以上，带动就业500人以上。. | 本项目围绕我县“乡村振兴战略”，以“六张绿色有机”品牌为主，引进农副产品综合开发，必将使资源优势转化为经济优势，成为县经济发展的新的增长点，有效解决就业岗位。 | 44835 | 3000
15 | 202209014 | 伊犁州特克斯县特克斯镇阿克塔斯村乡村建设行动建设项目 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 阿克塔斯村 | 新建人行道1千米，环境整治改造4千米，停车场2000平方米，地面硬化2000平方米，新建0.4kV线路2600米、共组立10m电杆42基，安装拉线20条。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1200 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 300 | 300 | [6 empty] | 1.完成新建人行道1千米，2.环境整治改造4千米，3.完成停车场2000平方米，4.地面硬化2000平方米，5.安装太阳能路灯100盏，6.新建0.4kV线路2600米、7.幼儿园改造500平方米。 | 完善村基础设施建设，改善村容村貌，提升当地群众幸福指数。 | 44835 | 350
16 | 202209015 | 伊犁州特克斯县喀拉托海镇易地搬迁安置区2022年防渗渠建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 喀拉托海镇也什克勒克村 | 新建60型防渗渠7公里及其配套闸门桥涵等设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 40 | 特克斯县发改委 | 聂刚 | 276 | 276 | [6 empty] | 新建60型防渗渠7公里及其配套闸门桥涵等设施。 | 项目实施过程中预计带动当地群众40人参与务工，其中易地搬迁脱贫群众10人。预计发放劳务报酬共计55.4万元，易地搬迁脱贫群众预计获得劳务报酬12万元 | 44835 | 276 | 以工代赈
17 | 202209016 | 伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村水源地提升改造项目 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村 | 水源地提升改造，铺设DN160PE管道500米，DN90PE管道3公里，DN75PE管道2公里，DN63PE管道6公里，水表井50座，检查井10座，排气井5座。100立方蓄水池。 |  |  | 1 | [5 empty] | 51 | 特克斯县发改委 | 聂刚 | 350 | 350 | [6 empty] | ①铺设DN160PE管道500米，②DN90PE管道3公里，③DN75PE管道2公里，④DN63PE管道6公里，⑤水表井50座，⑥检查井10座，排⑦气井5座。⑧100立方蓄水池。 | 项目实施过程中预计带动当地群众51人参与务工，其中易地搬迁脱贫群众12人。预计发放劳务报酬共计70.2万元，易地搬迁脱贫群众预计获得劳务报酬15万元 | 44835 | 350 | 以工代赈
18 | 202209017 | 伊犁州特克斯县喀拉达拉镇加朗村防渗渠建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 喀拉达拉镇加朗村 | 新建农村防渗渠10公里（巷道灌溉及排洪渠），主渠2.5公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 48 | 特克斯县发改委 | 聂刚 | 410 | 410 | [6 empty] | ①新建农村防渗渠10公里（巷道灌溉及排洪渠），②主渠2.5公里。 | 项目实施过程中预计带动当地群众48人参与务工，其中易地搬迁脱贫群众17人。预计发放劳务报酬共计82.2万元，易地搬迁脱贫群众预计获得劳务报酬15万元 | 44835 | 410 | 以工代赈
19 | 202209018 | 伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇阿腾套村灌溉渠建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 齐勒乌泽克镇阿腾套村 | 新建灌溉渠7公里（梯形渠上口约1.2米，下口0.5米深0.6米）及相关附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 48 | 特克斯县发改委 | 聂刚 | 410 | 410 | [6 empty] | 新建灌溉渠7公里（梯形渠上口约1.2米，下口0.5米深0.6米）及相关附属设施。 | 项目实施过程中预计带动当地群众48人参与务工，其中易地搬迁脱贫群众13人。预计发放劳务报酬共计82.2万元，易地搬迁脱贫群众预计获得劳务报酬15万元 | 44835 | 410 | 以工代赈
20 | 202209019 | 伊犁州特克斯县易地扶贫搬迁户房屋外墙保温工程 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 喀拉峻村、喀甫萨朗村、阿克托海村、也什克勒克村、柯尔干布拉克村、阿克奇村、阿腾套村、吾尔塔米斯村、查干萨依、莫因台村、克孜勒阔拉村、莫因卓勒村、塔斯巴斯陶村 | 特克斯县域内205户易地搬迁户房屋外墙保温建设，外墙保温采用50㎜厚苯板。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 717 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 393 | 393 | [6 empty] | ①205户易地搬迁户外墙保温；②材质采用50㎜厚苯板。 | 对县域内205户易地搬迁户房屋进行外墙保温工程建设，极大的改善居民生产生活条件，替身易地搬迁户群众生活幸福指数 | 44835 | 360 | 异地后扶
21 | 202209020 | 伊犁州特克斯县冷链物流仓储（配送）中心建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 特克斯镇霍斯库勒村 | 新建冷链仓储基地1座，其中建设冷库1100平方米、仓储2500平方米、混泥土地面4000平方米、消杀间1座，以及水电、消防等配套设施。 | 1 | [7 empty] | 200 | 统战部 | 吕殿江 | 1403 | 1403 | [10 empty] | 较少数民族资金
22 | 202209021 | 伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿克铁热克村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 阿克铁热克村 | ①新建公共照明设施197盏，其中主街道85盏，分巷道112盏；②购置洒水车1辆、扫雪设备一套；③新建人行道19500平方米，人行道用彩砖铺设；④60型浆砌石渠3800米，5米宽农田灌溉渠650米，安全护栏1300米； |  |  | 1 | [5 empty] | 770 | 乔拉克铁热克镇人民政府 | 达尼亚尔 | 1000 |  | 1000
23 | 202209022 | 伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 音加尔村 | ①新建人行道长1000米，宽2米；②新建50型防渗渠800米及其配套桥涵闸门等设施；③新建公共照明设施80盏，每盏4200元。 |  |  | 1 | [5 empty] | 50 | 喀拉托海镇人民政府 | 特列吾哈布力 | 107 |  | 107
24 | 202209021 | 2022年伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿克铁热克村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 阿克铁热克村 | 新建村民活动广场8400平方米，公共厕所1座，道路硬化1314米及附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 770 | 乔拉克铁热克镇人民政府 | 达尼亚尔 | 200 | 200
25 | 202209107 | 特克斯县易地扶贫搬迁地方政府债券贴息补助资金项目 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 特克斯县 | 特克斯县易地扶贫搬迁地方政府债券贴息补助资金项目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 特克斯县财政局 | 姚天富 | 85.8 | 85.8
26 | 202209002 | 项目管理费 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 特克斯县 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、年终绩效评价以及验收等 | [6 empty] | 1 |  |  | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 10.3 | 10.3
27 | 202209021 | 农贸市场改造项目 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 喀拉达拉镇希勒托别克村 | 在镇区老市场改建5000平方米农贸市场一处，100平方米公共厕所1座、摊位60位， | 1 | [7 empty] | 600 | 喀拉达拉镇人民政府 | 夏依扎提 | 500 | 500
28 | 202209032 | 伊犁州特克斯县特克斯镇规模化养殖产业融合园基础设施建设项目 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 阿克塔斯村 | 新建养殖棚圈2400平方米，草料棚600平方米，青储窖500平方米，业务用房200平方米，修建道路8800平方米及配套附属设施建设。 | 1 | [7 empty] | 320 | 特克斯镇人民政府 | 夏米西丁 | 527.9 | 527.9
29 | 202209030 | 特克斯镇夜间文化和旅游消费聚集区建设项目 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 特克斯镇 | 新建特色销售亭600平方米，地面硬化1600平方米及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 1200 | 特克斯镇人民政府 | 夏米西丁 | 110 | 110
30 | 202209027 | 喀拉托海镇灌区工程 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 阿克托海村 | 新建引水渠首1座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 200 | 200
31 | 202109007 | 果蔬晾房建设项目 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡前进新村、团结新村 | 呼吉尔特蒙古民族乡设施农业基地新建占地8座果蔬晾房及配套设施。每座800平方米，共计6400平方米，项目总投资960万元。 | 1 | [7 empty] | 65 | 蒙古乡 | 才·桂新花 | 320 | [5 empty] | 320

## Sheet1
382.8
100
107
360
384
393
393
180
200
500
320
126.2
2000
1500
300
393