## 明细表
附件：
特克斯县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细及完成情况统计表
项目序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设任务 | [8 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [5 empty] | 项目实施进度 | 中标价 | 截至12月18日已支付资金（万元） | 支付率
|  |  |  | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 资金总额（万元） | 中央衔接资金 |  |  |  | 自治区衔接资金
[16 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务
合 计 |  |  |  | 12 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 19264 | 12128 | 9439 | 1519 | 1170 | 7136
1 | 伊犁州特克斯县2025年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助项目 | 特克斯县各乡镇 | 一、粮食作物单产提升补助：为脱贫户、监测户发放粮食作物单产提升补助，对应用粮食增产先进技术，实现小麦单产提升1%以上、玉米单产提升2%以上，每亩补助100元。 二、耕地关键技术运用补助：为脱贫户、监测户发放耕地质量保护和提升补助，对实施深松耕地的，每亩补助15元。 三、耕地质量保护和提升补助：持续推进规划实施高标准农田项目建设，2019年至2023年累计新建高效节水且实现水肥一体化种植的面积达到11.29万亩，针对项目区中所涉及的监测户、脱贫户给予每亩30元一次性补助。 四、发展设施种植补助：为脱贫户、监测户发放发展设施种植补助，一个标准棚（占地面积1亩），购置菜苗按照450元的标准给予补助，购置食用菌按照每棒0.6元的标准给予补助；大棚改造按照每棚1500元的标准给予一次性补助；拱棚改造提升按照每棚300元的标准给予一次性补助。 五、自繁良种母畜补助：为脱贫户、监测户发放自繁良种母畜补助，对当年自繁扩增新疆褐牛、哈萨克羊、伊犁马的户，饲养3个月以上的，按照每头母牛1000元、每只母羊300元、每匹母马1000元标准给予补助。 六、禽类养殖入户补助：为脱贫户、监测户发放禽类养殖补助，每户符合养殖鸡鸭鹅50羽以上，饲养三个月以上，每羽给予补助10元。 七、畜牧养殖配套设施新建改造提升一次性补助：1、为脱贫户、监测户发放青贮窑建设补助，对发展牛羊养殖并经营稳定的户，新建砖混结构，容积达到20立方米（含）以上的青贮窖，一座一次性补助1000元；对改造青贮窖的，一座一次性补助500元； 2、为脱贫户、监测户发放养殖圈舍设施改造补助，对发展牛羊养殖并经营稳定的户，对原在养殖圈舍的围栏、食槽、饮水、棚顶、围墙等设施改造加固的，并符合规范养殖要求的，一个棚圈一次性补助1000元。 八、庭院经济补助：为脱贫户、监测户发放庭院经济补助，利用自家房前屋后、前庭后院地区域发展家庭特色种植，面积在0.2亩以上并产生一定效益的，每亩一次性补助1000元。 九、1.为脱贫户、监测户发放林果品种优化补助，林果种植面积在1亩以上，重点支持采取高接换头、补齐缺株等措施进行品种统一和更新改良，对杏、苹果、新梅、核桃进行新品种推广，按照每亩400元补助。 2.未脱贫户、监测户发放领林果整形修补助每户种植面积在1亩以上，通过领林果技术团队开展果蔬修剪的，苹果每亩补助110元、杏每亩补助90元、新梅每亩补助110元核桃每亩补助95元。（5万元）林草局 十、支持自主创业一次性补助：为脱贫户、监测户发放自主创业补助，对取得相关资质或营业许可，从事特色手工产品制作、食品加工、农业农村生产生活服务等经营活动的户，生产或经营面积在20平方米及以上的，正常经营至少6个月，一次性补助2000元；生产或经营面积不足20平方米（包括餐车、零售点等移动摊位），正常经营少3个月的，一次性补助1000元。（35万元）市场监督管理局 十一、跨省就业一次性交通补助：为脱贫户、监测户发改跨省务工补助，务工时间3个月及以上，每人一次性交通补助2000元。（50万元）农业农村局 十二、疆内跨地州就业一次性交通补助：为脱贫户、监测户发放疆内跨地州务工补助（含兵团，兵团不含到四师就业人员），务工时间3个月及以上，每人一次性交通补助600元。（32万元）农业农村局 十三、计划开发监测对象公益性岗位26个发放补贴，每人每个月发放工资1243元（按12个月计）（60万元）农业农村局 | 1 | [8 empty] | 农业农村局、市场监督管理局、林草局 | 王强、巴特、赛得拉洪 | 3034 | 3002 | 3002 |  |  | 32 | 原资金2377万元，结余150.6722万元，调整分配347万元，调整分配310万元 |  | 3148.9357 | 103.8%
2 | 伊犁州特克斯县“雨露计划”补助项目 | 特克斯县 | 继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助，预计资助学生1000人，每人按3000元资助 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 教育局 | 冉晓强 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 已发放859名学生 |  | 263.7 | 87.9%
3 | 伊犁州特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目 | 特克斯县 | 向152户监查户送低氟边销茶入户。 | [7 empty] | 1 |  | 统战部 | 马国忠 | 1.52 | 1.52 |  | 1.52 |  |  | 已完工 |  | 1.52 | 100%
4 | 伊犁州特克斯县小额信贷贴息补助资金项目 | 特克斯县各乡镇 | 对脱贫户、监测户小额贷款进行全额贴息，按照小额贷款的实际利率给予贴息补助，最高贴息贷款金额不超过5万元 | 1 | [8 empty] | 农业农村局 | 王强 | 215 | 215 | 215 |  |  |  | 已完工 |  | 215 | 100%
5 | 伊犁州特克斯县小额信贷贴息补助资金项目 | 特克斯县各乡镇 | 对脱贫户、监测户小额贷款进行全额贴息，按照小额贷款的实际利率给予贴息补助，最高贴息贷款金额不超过5万元 | 1 | [8 empty] | 农业农村局 | 王强 | 287.77 | 165.63 | 165.63 |  |  | 122.14 | 已完工 |  | 287.77 | 100%
6 | 伊犁州特克斯县易地搬迁地方政府债券贴息补助 | 特克斯县 | 用于易地搬迁地方政府债券贴息补助 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 财政局 | 靳凤梅 | 23.36 | 23.36 | 23.36 |  |  |  | 已完工 |  | 23.36 | 100%
7 | 项目管理费 | 特克斯县 | 根据到位衔接资金提取不超于1%，用于项目前期设计、评审、招标、监理、年终绩效评价以及验收等与相关管理有关的支出 | [6 empty] | 1 |  |  | 农业农村局 | 罗康波 | 34.15 | 12.01 | 12.01 |  |  | 22.14 |  |  | 18.7993 | 55.05%
8 | 伊犁州特克斯县喀拉托海镇冷水鱼生产厂房建设项目 | 也什克勒克村 | 新建6266平方米二层钢构生产厂房一座（包含生产加工区，低温库，设备间，观摩通道，实验室，功能房，成品库），及相关配套附属设施 | 1 | [8 empty] | 喀拉托海镇人民政府 | 特列吾哈布力 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 已定案，1770万元 | 1942.95 | 1708.5503 | 85.43%
9 | 伊犁州特克斯县众原果业速冻及冷冻车间建设项目 | 特克斯县农业园区 | 改造2400平米速冻及冷冻车间，购置安装建设速冻能力为350吨的速冻库，速冻温度为零下35℃-零下40℃。购置安装建设冷冻能力为1000吨的冷冻库，冷冻温度为零下18℃-零下20℃。配套消防、水、电等基础设施。 | 1 | [8 empty] | 农业农村局 | 罗康波 | 900 | 900 | 900 |  |  |  | 采购已结清 | 797.12 | 780.2115 | 86.69%
10 | 伊犁州特克斯县果蔬保鲜冷藏库建设项目 | 现代农业园区 | 1.采购成品生产线两条（成品打粉打粒主设备，色选，金探，X光机，自动称重，自动包装，移动式仓储货架、全智能机械臂等）全自动智能流水线： 2.新建成品生产净化车间建设（挑选车间，打粉打粒车间，自动包装车间，成品库，调度指挥中心） | 1 | [8 empty] | 农业农村局 | 王强 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  | 已完工、正在结算 | 1047.95 | 916.72 | 83.34%
11 | 伊犁州特克斯县果蔬烘干加工基地建设项目 | 现代农业园区 | 新建初加工厂房3座，每座面积2080平方米，共计6240 平方米。 | 1 | [8 empty] | 农业农村局 | 王强 | 1279.48 | 1279.48 |  | 1279.48 |  |  | 已完工、正在结算 | 1248.7327 | 1089.134 | 85.12%
12 | 伊犁州特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村2025年防渗渠财政以工代赈项目 | 库木吐别克村 | 新建放水量为主渠0.2立方米每秒，分渠0.1立方米每秒的7.5公里巷道防渗渠及附属设施。 |  |  | 1 | [6 empty] | 喀拉达拉镇人民政府 | 杨阳 | 400 | 400 |  |  | 400 |  | 已定案，3865396.96元 | 398.5 | 398.5396 | 99.63%
13 | 伊犁州特克斯县科克苏镇苹果社区、科克苏社区2025年基础设施财政以工代赈项目 | 苹果社区、科克苏社区 | 新建柏油路1千米，新建放水量为主渠0.14立方米每秒，分渠0.1立方米每秒的6公里巷道防渗渠及附属设施。 |  |  | 1 | [6 empty] | 科克苏镇人民政府 | 杨阳 | 250 | 250 |  |  | 250 |  | 已定案，2348759.23元 | 238.69 | 242.2559 | 96.9%
14 | 伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿克塔木村2025年防渗渠财政以工代赈项目 | 阿克塔木村 | 新建防渗渠5公里（0.1立方每秒）及附属设施。 |  |  | 1 | [6 empty] | 乔拉克铁热克镇人民政府 | 杨阳 | 250 | 250 |  |  | 250 |  | 已定案，2376572.54元 | 238.8 | 244.3213 | 97.73%
15 | 特克斯县齐勒乌泽克镇2025年美丽宜居村庄整治提升财政以工代赈项目 | 托尔特库勒村、齐勒乌泽克村 | 新建人行道铺设彩砖6100平方米及路沿石安装，新建2公里流量为0.15立方米每秒庭院经济灌溉渠及附属设施 |  |  | 1 | [6 empty] | 齐勒乌泽克镇人民政府 | 杨阳 | 270 | 270 |  |  | 270 |  | 已完工、正在结算 | 254.5 | 212.93 | 78.86%
16 | 伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡库热村公共服务建设项目（示范村） | 呼吉尔特蒙古族乡库热村 | 1.新建步行道1.5万平方米（宽度：1米），防渗渠5公里（上口径：50公分，下口径：30公分，高度：40公分）。 2.公共照明设施340盏及村庄地面照明设施200盏，新建公共厕所一座160平方米及附属设施。 |  |  | 1 | [6 empty] | 呼吉尔特蒙古族乡人民政府 | 郑云虎 | 850 |  |  |  |  | 850 | 已定案 8051047.51元 | 807.39 | 829.1648 | 97.55%
17 | 伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡前进新村基础设施建设项目（示范村） | 呼吉尔特蒙古族乡前进新村 | 污水管网12.5公里（管经DE200:3公里；DE300：6公里；DE400：3.5公里）；新建检查井150座。 |  |  | 1 | [6 empty] | 呼吉尔特蒙古族乡人民政府 | 郑云虎 | 500 |  |  |  |  | 500 | 已定案，393.8万元 | 463.26 | 407.7026 | 81.54%
18 | 伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡前进新村公共服务建设项目（示范村） | 呼吉尔特蒙古族乡前进新村 | 1.修建步行道路18000平方，水渠4公里（上口径：50公分，下口径：30公分，高度：40公分）。 2.安装公共照明设施400盏、村庄地面照明设施400盏及配套设施，公共卫生间160平方米及附属设施。 |  |  | 1 | [6 empty] | 呼吉尔特蒙古族乡人民政府 | 郑云虎 | 850 |  |  |  |  | 850 | 已完工、正在结算 | 781.3 | 687.5529 | 80.89%
19 | 伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇孟布拉克村乡村建设项目（示范村） | 孟布拉克村 | 新建6公里人行道，路沿石12公里，村庄道路2公里，主干道公共照明设施路灯46盏，巷道公共照明设施680盏及附属配套设施。 |  |  | 1 | [6 empty] | 特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 | 王小高 | 600 |  |  |  |  | 600 | 已完工、正在结算 | 578.37 | 509.4018 | 84.9%
20 | 伊犁州特克斯县特克斯镇公共服务建设项目（示范村） | 博斯坦村、霍斯库勒村、阿克塔斯村 | 1.新建博斯坦村人行道2公里、排水渠1公里、公共照明设施100套。 2.新建霍斯库勒村污水管网1公里（管经PE160-300），检查井6个及配套附属设施；新建人行道2公里、水渠2公里、公共照明设施100套、道路硬化400米。 |  |  | 1 | [6 empty] | 特克斯镇人民政府 | 翟卫龙 | 600 |  |  |  |  | 600 | 已定案 574.844983元 | 578.07 | 592.627 | 98.77%
21 | 伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村产业融合发展项目（示范村） | 特克斯镇霍斯库勒村 | 1.改造3处院落，占地面积4500平方米及相关配套设施。 2.硬化地面3000㎡，新建移动式钢结构板房500平方米及配套附属设施； | 1 | [8 empty] | 特克斯镇人民政府 | 翟卫龙 | 700 |  |  |  |  | 700 | 已完工、正在结算 | 683.09 | 587.4 | 83.91%
22 | 伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村旅游综合服务设施提升改造项目（示范村） | 特克斯镇博斯坦村 | 改造院落3处，占地面积4200平方米，及相关配套设施； | 1 | [8 empty] | 特克斯镇人民政府 | 翟卫龙 | 500 |  |  |  |  | 500 | 已完工、正在结算 | 484.51 | 416.665 | 83.33%
23 | 伊犁州特克斯县特克斯镇乡村振兴示范村基础设施建设项目（示范村） | 霍斯库勒村、阿克塔斯村 | ①霍斯库勒村新建输水管网500米（PE110），蓄水池500立方米，沉淀池100立方米，抽水设备一套，砂石路1000米及其他附属设施建设。 ②新建阿克塔斯村（村委会片区）人行道3公里，宽2米、照明设施100套及配套设施建设。 ③新建阿克塔斯村（托斯曼片区）人行道2公里；道路硬化及排水渠1公里；公共照明设施300套； |  |  | 1 | [6 empty] | 特克斯镇人民政府 | 翟卫龙 | 600 |  |  |  |  | 600 | 已定案，5569610.59元 | 579.37 | 574.751 | 95.79%
24 | 伊犁州特克斯县众原果业加工车间项目 | 特克斯县农业园区 | 购置安装果品加工设备，加工能力5吨/小时，配套水、电等基础设施。 | 1 | [8 empty] | 农业农村局 | 罗康波 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 采购已结清，结余资金已用于产业到户 | 375.57 | 364.3029 | 91.08%
25 | 伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇托尔特库勒村畜禽40万羽蛋鸡养殖建设项目 | 托尔特库勒村 | 新建蛋鸡鸡舍两栋4500平方米（分布方式高八层五列），采用钢结构，高9米宽18米长125米，每栋面积2250平方米，每栋养殖10万羽，新增育雏舍一栋1200平方米 | 1 | [8 empty] | 齐勒乌泽克镇人民政府 | 迪达尔·木哈 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 已完工、正在结算 | 459.98 | 405.568 | 81.11%
26 | 伊犁州特克斯县喀拉托海镇也什克勒克村冷水鱼基地基础设施建设项目 | 也什克勒克村 | 新建6米宽道路490米，新建10千伏架空线路4.35千米及其配套附属设施。 |  |  | 1 | [6 empty] | 喀拉托海镇人民政府 | 曹敏 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 已定案，296.213722元 | 298 | 262.28 | 87.43%
27 | 伊犁州特克斯县阔克铁热克乡红花马肠加工厂消防水池项目 | 查干萨依村 | 1.新建消防水池300方，配套消防水泵房及发电机房，地下一层，总建筑面积为：299.93平方米，建筑高度为5.5米，及配套相关附属设施。 |  |  | 1 | [6 empty] | 阔克铁热克乡人民政府 | 赵伟方 | 150 |  |  |  |  | 150 | 已定案，1426542.71元 | 143.1 | 147.1543 | 98.1%
28 | 伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇乡村建设项目 | 齐巴尔托布勒格村、塔斯巴斯陶村 | 提升改造道路全长8公里及附属设施，其中宽7.4米道路长920米，宽4米道路长7080米，沥青路面，按照四级公路标准建设，建设内容包括路基。硬化3169平方米、档口15个、公共卫生间60平方米、公共照明设施20盏及配套附属设施。 |  |  | 1 | [6 empty] | 特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 | 王小高 | 540 | 400 | 162 | 238 |  | 140 | 已完工、正在结算 | 524.4803 | 453.8303 | 84.04%
29 | 伊犁州特克斯县科克苏镇果品保鲜分选仓储建设项目 | 阿克仓村 | 新建2500平方米保鲜分选仓储车间，含仓储土建工程、分选棚、保鲜设备、道路和电力等配套设施。 | 1 | [8 empty] | 科克苏镇人民政府 | 吾尔肯 | 879.72 |  |  |  |  | 879.72 | 已完工、正在结算 | 795.8433 | 645.16 | 73.34%
30 | 伊犁州特克斯县喀拉达拉镇农村交通改善工程项目 | 喀拉达拉镇各村 | 1、新建X765线沿线农村公路1.7公里、宽5米及配套附属设施（路沿石、过路涵等）。2、修复X765线沿线村队内路面4300平方米。 |  |  | 1 | [6 empty] | 喀拉达拉镇人民政府 | 娄振勇 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 已定案，3865396.96元 | 213.6 | 187.36 | 81.46%
31 | 伊犁州特克斯县阔克铁热克乡查干萨依村饮水项目 | 查干萨依村 | 新建Dn63PE（1.6Mpa）管网5.25公里，Dn25PE（1.6Mpa）管网1.4公里，砖砌闸阀井（内径：1.6m）1座，砖砌水表井（内径：1.4m）9座。 |  |  | 1 | [6 empty] | 阔克铁热克乡人民政府 | 巴哈努尔 | 23 | 23 | 23 |  |  |  | 已定案，22万元 | 22.1476 | 18.8255 | 81.85%
32 | 伊犁州特克斯县喀拉托海镇库木托别村农村公路建设项目 | 库木托别村 | 新建库木托别村农村公路2公里宽6.5米及配套附属设施。 |  |  | 1 | [6 empty] | 喀拉托海镇人民政府 | 特列吾哈布力 | 200 |  |  |  |  | 200 | 已完工、正在结算 | 197 | 168.222 | 84.11%
33 | 伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇东干渠维修建设项目 | 莫因卓勒村 | 东干渠维修350米及配套附属设施。 |  |  | 1 | [6 empty] | 乔拉克铁热克镇人民政府 | 李军 | 390 |  |  |  |  | 390 | 已完工、正在结算 | 377.2 | 226.32 | 58.03%
34 | 项目管理费 | 特克斯县 | 用于衔接资金项目结算定案审核费 | [6 empty] | 1 |  |  | 农业农村局 | 罗康波 | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | 16 | 100%
35 | 伊犁州特克斯县博斯坦村旅游综合服务设施提升改造项目 | 博斯坦村 | 新建接待大厅一座、化粪池一座、打混凝土地坪及附属设施 |  |  | 1 | [6 empty] | 特克斯镇人民政府 | 翟卫龙 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 已完工、正在结算 | 48.8 | 41.48 | 82.96%
36 | 特克斯县齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村电力基础设施建设项目 | 吾尔塔米斯村 | 高压部分：新建10kV导线18000米，新建15米砼杆3基，12米砼杆96基，10米砼杆6基。低压部分：0.4kv线路8000米，新装250kVA变压器3台，10米砼杆40基。 |  |  | 1 | [6 empty] | 齐勒乌泽克镇人民政府 | 迪达尔·木哈 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 已完工、正在结算 | 38.4 | 31.77 | 79.42%
[23 empty] | 17125.2856 | 88.9%